## Autocontrol
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOCONTROL POR PROCESOS
Corte 30/09/2015
No. | Fecha | Origen plan de mejoramiento | Proceso origen plan de mejoramiento | Dependencia que formula el plan | Descripción Oportunidad de Mejora, Hallazgo de Auditoría ó No Conformidad | Causas | Acción Correctiva o Acción de Mejoramiento | Objetivo | Indicador | Meta | Unidad de Medida | Área Responsable | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final | Observaciones y Seguimiento | Responsable Seguimiento OCI | Memorando OCI con el que se informó el SEGUIMIENTO DE ESTE TRIMESTRE al área | Si es NO CUMPLIDA, reporte el probable impacto en el IDU | Estado de la Acción
[20 empty] | CUMPLIDA | NO CUMPLIDA | EN TIEMPO | responsable_oci_usuario | responsable_oci_gmail | responsable_oci_nombre | ejecutor_usuario | ejecutor_nombre | ejecutor_gmail
1 | 2015-03-20 | Desarrollo del proceso de comunicaciones | Comunicaciones | OAC | Posibilidad de que la imagen institucional de la entidad se deteriore, por inadecuado manejo de la relación con diferentes medios de comunicación y las consecuencias que de ello se deriven. | *Desconocimiento de la información acerca de comunicación asertiva por parte de los voceros de la entidad. *Desconocimiento sobre el manejo de información institucional por parte de los voceros ante los medios de comunicación. * Desconocimiento sobre el manejo de crisis de comunicación externa e interna por parte de los voceros. * Desconocimiento y falta de claridad en el rol de los voceros de la entidad ante los medios de comunicación. | 1.Realizar un proceso de contratación para suplir la necesidad de capacitación identificada. 2. Capacitar a los directores, subdirectores, jefes de oficina y director general en vocería y manejo de crisis para la divulgación de los planes, programas, procesos y proyectos encaminados al mejoramiento y sostenibilidad del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. | Que las personas encargadas de manejar información ante medios de comunicación de la entidad, se encuentren en capacidad de dar respuesta efectiva a la necesidad de fortalecer la imagen institucional y evitar el deterioro de la misma ante la ciudadanía. | Capacitación programada/capacitación realizada | Una capacitación en entrenamiento de voceros y manejo de crisis para la divulgación de los planes, programas, procesos y proyectos encaminados al mejoramiento y sostenibilidad del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. | 1 | OAC | económicos: $20.000.000 para contratar la empresa que suministre la capacitación. Personal de la OAC que participe en la realización de la acción. | 2015-03-20 | 2015-07-30 | Por medio del memorando con radicado No. 20151350276053, se evidencia cumplimiento y eficaz cierre a la acción propuesta, toda vez que de acuerdo con las evidencias y soportes, se llevó a cabo la capacitación en vocería para los directivos de la entidad. Se evidenció acta de liquidación del contrato asociado, fotografías del evento y listados de asistencia. | Luz Marina Díaz Ramírez |  |  | X |  |  | cldiazra1 | lmarina.diaz@idu.gov.co | Luz Marina Diaz Ramirez | cnmejiar1 | Natalia Andrea Mejia Rojas | natalia.mejia@idu.gov.co
2 | 2015-02-12 | Desarrollo del proceso de tecnología de la información t comunicaciones | Tecnología de la información y comunicaciones | STRT | Oportunidad de Mejora: Actualizar la caracterización del proceso | Evolución de los procesos institucionales Ajustes a las necesidades de la entidad Modernización de la tecnología | Actualizar la caracterización del proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación | Mantener actualizada la documentación dl eproceso | Caracterización Actualizada | Actualziar una caracterización del proceso de Gestión de tecnologías de información y comunicación. | Unidad | STRT | X | 2015-03-02 | 2015-03-27 | Cumplida en su totalidad. Caracterización actualizada y publicada en la intranet. | Luz Marina Díaz Ramírez |  |  | X |  |  | cldiazra1 | lmarina.diaz@idu.gov.co | Luz Marina Diaz Ramirez | phmaflat1 | Héctor Mafla | hector.mafla@idu.gov.co
3 | 2015-05-25 | Desarrollo del proceso de mejoramiento Continuo | Mejoramiento Continuo | OCI | En el seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno se ha identificado que una cantidad importante de las acciones correctivas formuladas por las dependencias del IDU, presentan información inconsistente. | Recientemente no se ha depurado el plan de mejoramiento interno, realizando análisis de antigüedad y/o pertinencia de las acciones abiertas. | Realizar depuración al plan de mejoramiento interno consolidado por áreas de acuerdo con el plan de acción a seguir. | Que el consolidado de plan de mejoramiento cuente con las acciones correctivas que realmente se puedan gestionar y cerrar de manera oportuna y efectiva, para encaminar la gestión hacia la mejora. | Depuración realizada/Depuración Programada | Depurar el 100% del plan de mejoramiento con corte al 31 de julio de 2015. | % del Plan de Mejoramiento Depurado | OCI | Equipo de Auditores de la OCI | 2015-08-01 | 2015-12-15 |  | Luz Marina Díaz Ramírez |  |  |  |  | X | cldiazra1 | lmarina.diaz@idu.gov.co | Luz Marina Diaz Ramirez | cldiazra1 | Luz Marina Diaz Ramirez | lmarina.diaz@idu.gov.co
4 | 2015-05-25 | Desarrollo del proceso de mejoramiento Continuo | Mejoramiento Continuo | OCI | Las áreas no tienen claros sus compromisos en lo que tiene que ver con los Planes de Mejoramiento Internos, impactando negativamente al proceso de mejoramiento continuo. | Que la gestión de los planes de mejoramiento es dispendiosa y genera desgaste administrativo. | Liderar la puesta en marcha del aplicativo que se desarrolla para la administración de los planes de mejoramiento | Que una vez implementado el aplicativo, sirva como herramienta práctica para gestionar los planes de mejoramiento, tanto internos como externos, minimizando el desgaste administrativo y optimizando los recursos invertidos para la gestión relacionada. | Planes de Mejoramiento incorporados en el aplicativo / Planes de Mejoramiento reportados a la OCI | Incorporar el 100% de los planes de mejoramiento depurados con corte al 30 de septiembre de 2015 | Planes de Mejoramiento reportados a la OCI | OCI | Equipo de Auditores OCI y Gestores de las áreas | 2015-10-01 | 2015-12-15 |  | Luz Marina Díaz Ramírez |  |  |  |  | X | cldiazra1 | lmarina.diaz@idu.gov.co | Luz Marina Diaz Ramirez | cldiazra1 | Luz Marina Diaz Ramirez | lmarina.diaz@idu.gov.co
5 | 2015-04-08 | Autoevaluación del control de Gestión Legal | Gestion Legal | DTGJ | Efectuar seguimiento a los términos administrativos y judiciales con el fin de dar cumplimiento a los mismos. | Controles reducidos | Agendar en el calendario del Director Técnico de Gestión Judicial y en el de los abogados responsables, las fechas de vencimiento de términos para respuestas entes de control, derechos de petición y correo de notificaciones judiciales. | Minimizar el riesgo de hacer contestaciones extemporaneas o no dar respuesta a los requerimientos recibidos. | No. de agendamientos realizados / No. de documentos para contestación * 100 | 1 | % | DTGJ | No se requiere | 2015-04-15 | 2015-12-31 | Se genera alerta a cada uno de los abogados responsables del vencimiento por medio de la aplicación de Google APP utilizada por el IDU para el correo institucional. Se realizara seguimiento cada tres meses. | Eileen Ussa |  |  |  |  | X | peussaga1 | eileen.ussa@idu.gov.co | Eileen Dianny Ussa Garzon | pmfuente1 | María Diva Fuentas Meneses | maria.fuentes@idu.gov.co
6 | 2015-05-08 | Autoevaluación del control de Ejecucicón de Obras | Ejecución de Obras | DTC | Solicitar la socialización y capacitación de los procedimeientos de otras áreas que se aplican en la DTC | Falta de capacitación e inducción de los miembtros de la DTC, STEST y STESV | Solicitar a la DTD que realice una capacitación y/o inducción del procedimiento del cambio de Estudios y Diseños | Lograr que las personas de la DTC conozcan el procedimeimnto de cambio de Estudios y Diseños | Solicitud realizada / 1 x 100% | unidad | Solicitud realizada | DTC | No requiere recursos adicionales | 2015-05-08 | 2015-11-04 | Plan remitido mediante memorando DTC 20153350150703 | Luis Fernando Leiva S. |  |  |  |  | X | plleiva1 | luis.leiva@idu.gov.co | Luis Fernando Leiva Sanchez | chmejiar1 | Habib Leonardo Mejía Rivera | habib.mejia@idu.gov.co
7 | 2015-05-08 | Autoevaluación del control de Ejecucicón de Obras | Ejecución de Obras | DTC | Solicitar la socialización y capacitación de los procedimeientos de otras áreas que se aplican en la DTC | Falta de capacitación e inducción de los miembtros de la DTC, STEST y STESV | Solicitar a la DTGC que realice una capacitación y/o inducción del procedimiento de Declaración de incumplimiento para la imposición de multa, | Lograr que las personas de la DTC conozcan el procedimeimnto de Declaración de incumplimiento para la imposición de multa, | Solicitud realizada / 1 x 100% | unidad | Solicitud realizada | DTC | No requiere recursos adicionales | 2015-05-08 | 2015-11-04 | Plan remitido mediante memorando DTC 20153350150703 | Luis Fernando Leiva S. |  |  |  |  | X | plleiva1 | luis.leiva@idu.gov.co | Luis Fernando Leiva Sanchez | chmejiar1 | Habib Leonardo Mejía Rivera | habib.mejia@idu.gov.co
8 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Planear, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", entre otros: Plan de acción, Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño, Indicadores, etc. | Los instrumentos, así como algunas directrices para formular el Plan de Acción, Indicadores, Acuerdos de Gestión entre otros, generalmente se emiten en la misma vigencia en que deben diligenciarse. | Elaborar el proyecto de plan de acción de la siguiente vigencia, en el mes de diciembre, en el que se incluyan las actividades identificadas en la autoevaluación. | Contar con los instrumentos de Plan de acción e indicadores al mes de iniciada la vigencia | (Proyecto de Plan de acción formulado / Plan de acción programado) * 100 | 1 | Proyecto de Plan de acción STRH | STRH | OAP Plataforma estratégica | 2015-12-01 | 2015-12-31 | Depende de la actualización de la plataforma estratégica | Fernando Garavito Guerra |  |  |  |  | X | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
9 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Planear, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", entre otros: Plan de acción, Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño, Indicadores, etc. | Los instrumentos, así como algunas directrices para formular el Plan de Acción, Indicadores, Acuerdos de Gestión entre otros, generalmente se emiten en la misma vigencia en que deben diligenciarse. | Formalizar el plan de acción definitivo del área | Contar con los instrumentos de Plan de acción e indicadores al mes de iniciada la vigencia | (Plan de acción formulado / Plan de acción programado) * 100 | 1 | Plan de acción STRH | STRH | OAP Plataforma estratégica | 2016-01-04 | 2016-01-30 | Depende de la actualización de la plataforma estratégica | Fernando Garavito Guerra |  |  |  |  | X | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
10 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Planear, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", entre otros: Plan de acción, Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño, Indicadores, etc. | Los instrumentos, así como algunas directrices para formular el Plan de Acción, Indicadores, Acuerdos de Gestión entre otros, generalmente se emiten en la misma vigencia en que deben diligenciarse. | Socializar entre los funcionarios de la dependencia el plan de acción del área | Contar con los instrumentos de Plan de acción e indicadores al mes de iniciada la vigencia | (Socialización realizada / Socialización programada) * 100 | 1 | Socialización | STRH |  | 2016-02-01 | 2016-02-28 | Depende de la actualización de la plataforma estratégica | Fernando Garavito Guerra |  |  |  |  | X | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
11 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Hacer, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", entre otros: 2. Ejecución de actividades definidas en planes, programas, etc. 3. Gestión frente a problemas, fallas y riesgos. 4. Ejecución oportuna de procesos de contratación. | Decisiones de terceros que afectan los planes del área | Continuar informando el Plan de Trabajo de las actividades del área generadoras de la observación de la autoevaluación, a los superiores de la STRH, explicando los riesgos que se podrían generar ante incumplimientos. | Minimizar el riesgo de la ejecución parcial de planes, sensibilizando a los responsables de la toma de decisiones. | (Comunicación realizada / Comunicación programada) * 100 | 1 | Memorando | STRH | No se requiere | 2016-03-01 | 2016-03-15 | N/A | Fernando Garavito Guerra |  |  |  |  | X | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
12 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Verificar, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", entre otros: 2. Seguimiento comités. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d Seguimiento productos, planes, programas, proyectos, trámites y servicios | Se realizan seguimientos, pero no son suficientes o no se diligencian los registros correspondientes | Realizar periódicamente reuniones de seguimiento al interior del área, incluyendo la socialización de los temas tratados en los Comités que participa la STRH y diligenciar los correspondientes registros de su ejecución (actas). | Realizar y registrar un adecuado seguimiento a las actividades que realiza la dependencia | (Reuniones realizadas / Reuniones programadas) * 100 | 1 | Acta de reunión | STRH | No se requiere | 2015-07-01 | 2016-06-30 | Se realizará una reunión mensual | Fernando Garavito Guerra | 20151350276003 | No medición de sus controles |  | X |  | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
13 | 2015-04-30 | Autoevaluación de la Gestión del Talento Humano | Gestión del Talento Humano | STRH | En la autoevaluación de algunos criterios del Mejorar, la STRH se autocalificó "Casi Siempre", en el registro de las acciones correctivas y/o preventivas que se generan de manera autónoma | Insuficiente socialización del procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas, y los correspondientes formatos | Socializar, sensibilizar y poner en práctica los formatos de acciones correctivas, preventivas y de seguimiento a la implementación de las acciones de mejora documentadas. | Implementar y registrar de manera pertinente, las acciones preventivas y/o correctivas que genere la dependencia de manera autónoma | (Socialización realizada / Socialización programada) * 100 | 1 | Socialización | STRH | Se requiere el acompañamiento de la OAP | 2015-08-01 | 2015-08-31 | Se requiere necesariamente el soporte de la OAP para dictar la capacitación | Fernando Garavito Guerra | 20151350276003 | No medición de sus controles |  | x |  | pfgaravi1 | fernando.garavito@idu.gov.co | Fernando Garavito Guerra | pjsepulv1 | Jorge Enrique Sepúlveda Afanador | jorge.sepulveda@idu.gov.co
14 | 2015-09-17 | Autoevaluación del control de Gestión Contractual | Gestión Contractual | DTGC | Estandarizar la totalidad de los documentos soporte de las actividades descritas en los procedimientos del proceso de Gestión Contractual. | Desconocimiento del procedimiento de control de documentos en el cual se establecen los parámetros para la validación, aprobación, distribución, adopción y conservación de la documentación además de un bajo seguimiento a la utilización de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de calidad. | Solicitar a la OAP la estandarización de dos formatos: 1. Formato Aprobación Garantías Contratos derivados de Procesos de Selección y Convenios y/o contratos Interadministrativos. 2, Formato Aprobación de Pólizas de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. | Estandarizar la totalidad de la documentación del proceso de gestión contractual. | Numero de formatos estandarizados / Total de formatos propuestos * 100 | Dos (2) formatos estandarizados | Porcentaje | DTGC | Humanos | 2015-09-17 | 2015-12-31 |  | Carolina Bernal Molina |  |  |  |  | X | ccbernal2 | carolina.bernal@idu.gov.co | Carolina Bernal Molina | cjlamill1 | Johana Paola Lamilla Sanchez | johana.lamilla@idu.gov.co
14 | SUMAS | [18 empty] | 2 | 2 | 10
Note on S6: pcbaraja1: Por favor diligencie esta casilla por cada acción del Plan de Mejoramiento.
Note on T6: pcbaraja1: Por favor diligencie esta casilla por cada acción incumplida.